## Timesheet Adriaan Glibert
Datum | Teamlid | Domein | Taak | Werkuren
3.10.2016 | Adriaan Glibert | DES | Idee zoeken | 0.5
8.10.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Idee zoeken en datasets overlopen | 1
9.10.2016 | Adriaan Glibert | DES | Idee, Briefing, Analyse uitschrijven en Ideaboard | 3
10.10.2016 | Adriaan Glibert | DES | Uitwerken briefing, analyse, specificaties.. | 2.75
11.10.2016 | Adriaan Glibert | DES | Ontwerpen logo, opslaan als png | 0.75
13.10.2016 | Adriaan Glibert | DES | Wireframe uittekenenop papier | 2
14.10.2016 | Adriaan Glibert | DES | Eerste visual design schetsen | 1
17.10.2016 | Adriaan Glibert | DES | Academische poster | 1
18.10.2016 | Adriaan Glibert | DES | Productiedossier en academische poster | 3
21.10.2016 | Adriaan Glibert | DES | Academische poster | 2 uur
|  | DEV | Sitemap Wireframe | 2 uur
22.10.2016 | Adriaan Glibert | DES | Persona Sheets | 2.5
|  | DES | Social Media, ROI etc.. | 1
|  | DEV | Wireframes | 3.5
|  | DES | Slides | 1
|  | DES | Indienen Milestone 1 | 0.25
29.10.2016 | Adriaan Glibert | DES | Aanpassen aan feedback | 2
7.11.2016 | Adriaan Glibert | DES | Visual Design Mobile | 3
12.11.2016 | Adriaan Glibert | DES | Visual Design Desktop | 1
14.11.2016 | Adriaan Glibert | DES | Afwerken Visual Designs | 1.5
17.11.2016 | Adriaan Glibert | DES | Kleine wijzigingen zodat we op 100% schema zijn. | 1
18.11.2016 | Adriaan Glibert | DES | Feedback over het design | 1.5
23.11.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Loginpagina Statisch (Bootstrap bug = Vertraging) | 4
28.11.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Friends Feed | 2
30.11.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Profile Page (Foute methode) | 2
4.12.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Profile Page (Juiste methode) | 2
|  | DEV | Jekyll bestuderen, alles samenbrengen en testen. | 3
5.12.2016 | Adriaan Glibert | DEV | SASS Structuur volledig herstructureren nadat fout | 6
6.12.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Gulp watch Error proberen maken | 4
7.12.2017 | Adriaan Glibert | DEV | Gulp watch Error proberen maken | 2
9.12.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Sass: Veralgemenen core.scss en unificatie app | 2.5
|  | DES/DEV | Feedback over het SASS, STATIC CODING DONE | 0.5
|  | DEV | Opzoeken en herhalen JSON | 1.5
10.12.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Weather API / XMLHttpRequest 'template' maken | 2
|  | DES/DEV | Bootstrap Bugs helpen fixen | 0.5
12.12.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Leaflet.js + Mapbox. | 3
|  | DEV | Leaflet.js + Mapbox, try to 'search nearby'. FAIL | 5
13.12.2016 | Adriaan Glibert | DEV | JSON Structuur + Datasets werkend in afzonderlijk file | 5.5
14.12.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Discover page Ecoplan implementeren. Afbeeldingen/Cat | 2.75
|  | DEV | More-info Pagina | 1.5
15.12.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Local Storage Punten | 1.5
16.12.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Feedback over Randomuser.me More-info en Search nearby | 0.25
17.12.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Search nearby, current location + Discover More-info | 9
18.12.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Order by location FAIL + Add to profile page | 7
19.12.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Transfer objecten naar profile page if clicked + varia | 8
|  | DES/DEV | Productiedossier en academische poster updaten | 1
20.12.2016 | Adriaan Glibert | DEV | Bees in localstorage | 0.5
|  | DES | Academische poster DONE | 1
|  | DEV | Profile card + Progress Bar + SCSS Tweaks | 2
|  | DEV | Productiedossier Updaten naar recenter concept | 2
21.12.2016 | Adriaan Glibert | DES | Presentatie + Productiedossier | 3
|  | DES/DEV | Geschatte tijdsinvestering Hoor-en werkcolleges + Praktijk | 70
188.25